УТВЕРЖДАЮ

заведующая ясли сада «Нұр бала»

__________Айжарыкова А.Ж.

Проект «Школа молодого родителя»

ГККП "Ясли сад "Нұр бала» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управление образования Акмолинской области»

на 2023-2024учебный год

Цель проекта: профессиональная помощь семье в воспитании детей, при этом не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных функций:

- развитие интересов и потребностей ребенка;

- распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно меняющихся ситуациях воспитания детей;

- поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье;

- выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций;

- понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к уникальной личности.

Этапы реализации проекта:

- Аналитика -диагностический этап

- Информационно –рекламный этап

- Познавательно - просветительский этап

- Этап подведение итогов

Ожидаемые результаты:

- качественная работа педагогов по взаимодействию с родителями

- тесное сотрудничество в решении задач воспитания и обучения детей дошкольного возраста,

- целостность воспитательно-образовательного процесса с учетом запросов родителей,

- разработка и внедрение форм работы с родителями в призме инноваций.

Система работы педагогов ДО и семьи воспитанников.

- Аналитика -диагностический этап

- Создание творческой группы

- Анализ социальных паспортов семей воспитанников

- Методическая поддержка педагогов по работе с семьями

- Составление совместных планов педагогов и школы

- Информационно –рекламный этап

- ознакомление с работой «Школы молодого родителя» на сайте ДО и в социальных сетях

- родительские уголки

- дни открытых дверей

- реклама «Школа молодого педагога»

- Познавательно просветительский этап

Разделы:

- Учимся быть родителями

- Современный ребенок и его проблемы

- Вопросы адаптации в детском саду

- Подготовка к школе

- Результативность, подведение итогов

- Участие педагогов ДО и родителей в проекте «Школа молодого родителя»

- Родители проявляют интерес к проблемам и развития ребенка

- Родители активные участники проекта

- Преемственность поколении

- Увеличение охвата родителей разнообразными формами сотрудничества

- Разработка методической продукции по вопросам взаимодействия ДО и семьи

- возрождение семейных традиций, которые играет семья и семейные традиции в развитии и формировании социально-нравственной культуры ребёнка.

Участники проекта: 60 родителей, творческая группа педагогов ДО, администрация ДО

Срок реализации: 1 год

Творческая группа: Рахимжанова А.К. методист

Кукарская В.В. воспитатель

Жумажанова Н.Ж. воспитатель

Жумадилова С.Т. воспитатель

Оспанова Ж.Е. воспитатель

Каиржанова Г.И. воспитатель

Абдуалиева Р.С. педагог психолог

Койманова Г.Б. музыкальный руководитель

Касым К.К. логопед

План работы «Школа молодого родителя»

на 2024  год

| № | Мероприятия | Дата | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Учимся быть родителями |  |  |
| 1 | Советы родителям об организации игрового пространства | Январь | Творческая группа |
| 2 | Маршрут выходного дня | Февраль | Творческая группа |
| 3 | Досуг в жизни ребенка | Март | Творческая группа |
| 4 | Как отвечать на детские вопросы | Апрель | Творческая группа |
| 5 | Мастер класс «Семья и семейные ценности в воспитании дошкольника» | Май | Родители , педагоги |
| 6 | Обмен опыта семейного воспитания | Февраль | Родители. Педагоги |
| 7 | Семейная гостиная «Жақсы бала ата ана қуанышы» | Март | Творческая группа |
|  | Современный ребенок и его проблемы |  |  |
| 8 | Компьютерные развивающие игры для дошкольников | Апрель | Творческая группа |
| 9 | Детский планшет польза и вред | Май | Творческая группа |
| 10 | Проблемы с речью и когда идти к логопеду | Январь | Логопед Касым К.К. |
| 11 | Артикуляционная гимнастика | Февраль | Логопед Касым К.К. |
| 12 | Современный ребенок и его проблемы | Июнь | Творческая группа |
| 13 | Интеллектуальные игры родителей и детей | Июль | Творческая группа |
|  | Вопросы адаптации в детском саду |  |  |
| 14 | Адаптация в детском саду | Сентябрь | Педагог психолог Абдуалиева Р.С. |
| 15 | Семинар практикум «Как помочь малышу привыкнуть к детскому саду» | Август | Творческая группа |
| 16 | В детский сад с радостью | Сентябрь | Методист Рахимжанова А.К. |
| 17 | Какие игрушки нужны ребенку | Октябрь | Педагог психолог Абдуалиева Р.С. |
|  | Подготовка к школе |  |  |
| 18 | Ребенок и книга | Февраль | Творческая группа |
| 19 | Видеоматериал «Изучаем казахский язык» | Март апрель | Воспитатели, родители |
| 20 | Развитие познавательных способностей детей | Октябрь | Творческая группа |
| 21 | Знакомство с традициями и обычаем казахского народа | Март , октябрь | Творческая группа |
| 22 | Детско -взрослые проекты | Ноябрь | Воспитатели, родители |